ATLASCORP SA Direction Administrative et Financière

COMPTE RENDU

Suivi Budget vs Réalisé — Exercice 2024

| Société | AtlasCorp SA |
| --- | --- |
| Exercice | 2024 (Janvier – Décembre) |
| Établi par | Direction Administrative et Financière |
| Réalisée par | Safae Abou-El-Ouyoun — Réalisatrice du Projet |
| Diffusion | Direction Générale · Comité de Direction |
| Date | 28 Mars 2024 |
| Référence | CR-DAF-2024-BUD-001 |

⚑ ALERTE BUDGÉTAIRE GLOBALE Dépassement consolidé de 352.000 MAD (+2.50 %) sur un budget total de 14,065 M MAD. Trois départements sur quatre sont en situation de dépassement.

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent compte rendu analyse l'exécution budgétaire d'AtlasCorp SA pour l'exercice 2024. Il couvre l'ensemble des quatre départements — Ressources Humaines, Marketing & Communication, Production & Opérations, et IT / Digital — sur la période janvier à décembre 2024.

Synthèse globale

Le budget total alloué pour l'exercice s'élève à 14,065 M MAD, pour un réalisé de 14,417 M MAD, soit un dépassement net de 352.000 MAD (+2.50 %). Ce résultat traduit une tension budgétaire significative, principalement portée par les départements Marketing et Production.

Points clés

- 3 départements sur 4 présentent un dépassement budgétaire en 2024.

- Le département IT / Digital est le seul à afficher une économie nette (-8.000 MAD, soit -0.43 %).

- Le dépassement le plus important en valeur absolue concerne la Production (199 000 MAD).

- Le dépassement le plus important en pourcentage concerne le Marketing (+5,93 %).

- Le T4 concentre les écarts les plus élevés sur la majorité des départements.

2. TABLEAU DE BORD CONSOLIDÉ

Le tableau suivant présente la synthèse annuelle des réalisations budgétaires par département.

| Département | Budget (MAD) | Réalisé (MAD) | Écart (MAD) | Taux (%) | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources Humaines | 3,485 M MAD | 3,506 M MAD | +21.000 MAD | +0.60 % | Modéré |
| Marketing & Communication | 2,360 M MAD | 2,500 M MAD | +140.000 MAD | +5.93 % | Élevé |
| Production & Opérations | 6,355 M MAD | 6,554 M MAD | +199.000 MAD | +3.13 % | Élevé |
| IT / Digital | 1,865 M MAD | 1,857 M MAD | -8.000 MAD | -0.43 % | Faible |
| TOTAL GLOBAL | 14,065 M MAD | 14,417 M MAD | +352.000 MAD | +2.50 % | — |

3. ANALYSE DÉTAILLÉE PAR DÉPARTEMENT

3.1  Ressources Humaines

| Budget | Réalisé | Écart | Taux | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,485 M MAD | 3,506 M MAD | +21.000 MAD | +0.60 % | Modéré |

Statut : DÉPASSEMENT de 21.000 MAD (+0.60 %).

Légère hausse des recrutements en T4.

3.2  Marketing & Communication

| Budget | Réalisé | Écart | Taux | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,360 M MAD | 2,500 M MAD | +140.000 MAD | +5.93 % | Élevé |

Statut : DÉPASSEMENT de 140.000 MAD (+5.93 %).

Dépassements liés au Ramadan, l'Aïd Al Adha et la campagne fin d'année.

3.3  Production & Opérations

| Budget | Réalisé | Écart | Taux | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,355 M MAD | 6,554 M MAD | +199.000 MAD | +3.13 % | Élevé |

Statut : DÉPASSEMENT de 199.000 MAD (+3.13 %).

Hausse des matières premières et des coûts énergétiques.

3.4  IT / Digital

| Budget | Réalisé | Écart | Taux | Risque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,865 M MAD | 1,857 M MAD | -8.000 MAD | -0.43 % | Faible |

Statut : ÉCONOMIE de 8.000 MAD (-0.43 %).

Bonne maîtrise budgétaire, économies réalisées sur les licences cloud.

4. ANALYSE TRIMESTRIELLE DES ÉCARTS

Le tableau ci-après détaille les écarts (Réalisé − Budget) par trimestre et par département.

| Département | T1 Jan–Mar | T2 Avr–Jun | T3 Jul–Sep | T4 Oct–Déc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ressources Humaines | +6.000 MAD | +7.000 MAD | -1.000 MAD | +9.000 MAD |
| Marketing & Communication | +15.000 MAD | +41.000 MAD | +9.000 MAD | +75.000 MAD |
| Production & Opérations | +27.000 MAD | +39.000 MAD | +76.000 MAD | +57.000 MAD |
| IT / Digital | -2.000 MAD | +2.000 MAD | -11.000 MAD | +3.000 MAD |
| TOTAL | +46.000 MAD | +89.000 MAD | +73.000 MAD | +144.000 MAD |

Observations : Le T4 est le trimestre le plus déficitaire, concentrant 40 % du dépassement annuel total. Le T3 enregistre l'écart le plus élevé pour la Production (+76 000 MAD) en raison d'une forte activité estivale.

5. RISQUES IDENTIFIÉS ET RECOMMANDATIONS

5.1  Risques principaux

- Marketing : Récurrence des dépassements lors des événements religieux (Ramadan, Aïd). Absence de provision budgétaire spécifique.

- Production : Volatilité des cours des matières premières et de l'énergie non couverte par des mécanismes de couverture.

- RH : Accélération des recrutements en fin d'année sans révision budgétaire formelle.

5.2  Recommandations

- Réviser le budget Marketing pour intégrer une provision calendaire pour les pics saisonniers (Ramadan, Aïd Al Adha, fin d'année).

- Mettre en place un suivi mensuel des coûts énergétiques et matières premières avec seuils d'alerte automatiques.

- Instaurer une procédure de demande d'avenant budgétaire pour tout dépassement prévisionnel supérieur à 50 000 MAD.

- Capitaliser sur le modèle IT / Digital comme référence de bonne gestion budgétaire.

- Organiser une revue budgétaire trimestrielle en comité de direction.

6. CONCLUSION

L'exercice 2024 se clôture sur un dépassement budgétaire global de 352.000 MAD, soit +2.50 % au-dessus du budget alloué. Si ce niveau reste contenu, il révèle des tensions structurelles dans les départements Marketing et Production qui devront être traitées dans la construction budgétaire 2025.

Le département IT constitue un exemple de discipline budgétaire à généraliser. La mise en place d'outils de suivi en temps réel et d'un processus formel de révision budgétaire permettra à AtlasCorp SA d'améliorer significativement sa maîtrise des dépenses pour l'exercice suivant.

| Réalisatrice du Projet Safae Abou-El-Ouyoun |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |